## таблица 1
Приложение к постановлению администрации Журавского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края от 20.07.2018г. № 70
КРАТКОСРОЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН (2017-2019 годы)
реализации региональной программы Капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Журавского сельсовета района Ставропольского края
Таблица 1
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (указывается РО или СП.СЧ.) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2019 год
Администрация муниципального образования Журавского сельсовета
1 | село Журавское ул.Московская д.19 | РО | 1977 | 1977 | прочие | 2 | 2 | 655 | 601.6 | 601.6 | 16 | 107940 | 0 | 0 | 0 | 107940 | 164.7939 | 2019-12-31
Итого 2019 год по МО Журавский сельсовет: | [7 empty] | 655 | 601.6 | 601.6 | 16 | 107940 |  |  |  | 107940
Итого по МО Журавский сельсовет: | [7 empty] | 655 | 601.6 | 601.6 | 16 | 107940 |  |  |  | 107940
Глава администрации муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района Т.В.Алфёрова

## таблица 2
Таблица 2.1
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | дпугие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2019 год
Администрация муниципального образования Журавского сельсовета
2 | село Журавское ул.Московская д.19 | 107940 | 107940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого 2019 год по МО Журавского сельсовета Новоселицкого района: |  | 107940 | 107940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по МО Журавского сельсовета Новоселицкого района: |  | 107940 | 107940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края Т.В.Алфёрова

## таблица 3
Таблица 2.2
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
№ п/п | Адрес МКД | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [15 empty] | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | В том числе
|  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжение |  | теплоснабжение |  | электроснабжение |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения
[6 empty] | инженерные сети |  | водоподогреватель
|  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2019 год
Администрация муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района
3 | село Журавское ул.Московская д.19 | 107940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 107940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого 2019 год по МО Журавского сельсовета Новоселицкого района |  | 107940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 107940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по МО Журавского сельсовета Новоселицкого района |  | 107940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 107940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава администрации муниципального образования Журавского сельсовета Ставропольского края | [9 empty] | Т.В.Алфёрова

## таблица 4
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Адрес МКД | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
[5 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 | 2019 | Администрация муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района | 655 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107940 | 107940
Итого по МО Журавского сельсовета Новоселицкого района |  |  | 655 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107940 | 107940
Глава администрации муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края Т.В.Алфёрова